## １頁版
工事番号／工 事 名 |  | 00猪○第00号／○○○○○○○○○○○○○○○工事
受注者提出図書一覧表
書類名称 |  | チェック欄 | 用紙交付 |  |  | 部数 | 提出時期 | 書面押印 |  |  | 提出先 |  | 電子データ | 備 考
|  |  | 総務課 | まちづくり部 | 自主作成 |  |  | 受注者 | 現場代理人 | 主任技術者 監理技術者 | 総務課 | 監督員
1 | 状況写真 |  |  |  | ○ | 1 | 現場着手前 |  |  |  |  | ○ | ○ | 着手前の状況を漏れなく記録する。
2 | 工事着手届 |  |  |  |  | 2 | 原則契約後７日以内 | ○ |  |  | ○ | ○
3 | 契約工程表 |  |  |  |  | 2 | 〃 | ○ |  |  | ○ | ○
4 | 現場代理人届・経歴書 |  |  |  |  | 2 | 〃 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 資格者証(写し)等を添付
5 | 主任技術者届・経歴書 |  |  |  |  | 2 | 〃 | ○ |  |  | ○ | ○ |  | 資格者証(写し)等を添付
6 | 監理技術者届・経歴書 |  |  |  |  | 2 | 〃 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 提出は建設業法26条1項参照 資格者証(写し）を添付
7 | 通知書（CORINS登録） |  |  |  | ○ | 1 | 決定次第 |  |  |  |  | ○ |  | 請負代金額(税込)500万円以上 受注登録・(変更登録)・竣工登録 (写し）
(8-1) | 建設業退職金共済証紙購入報告書 |  |  | ○ |  | 1 | 契約後1ヶ月以内 | ○ |  |  |  | ○ |  | 掛金収納書を貼付
(8-2) | 建設業退職金共済証紙購入免除申請書 |  |  | ○ |  | 1 |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 共済証紙を提示。又は誓約書を添付
9 | 工事保険関係書 |  |  |  | ○ | 1 | 現場着手前 |  |  |  | ○ |  |  | 保険証券(写し）等
10 | 電気保安技術者通知書 |  |  | ○ |  | 1 | 決定次第 |  | ○ |  |  | ○
11 | 工事下請発注計画書 |  |  | ○ |  | 2 | 〃 |  | ○ |  | ○ | ○
12 | 実施工程表（４種類） |  |  | ○ | ○ | 1 | 決定次第 備考欄の②③は毎月５日まで |  | ○ | ○ |  | ○ |  | ①全体実施工程表、②工事管理工程表、③月間工程表、④週間工程表の４種を提出
13 | 施工体制台帳等 |  |  |  | ○ | 1 | 着工前・その都度 |  |  |  |  | ○
14 | 施工計画書 |  |  | ○ | ○ | 2 | 〃 |  | ○ |  |  | ○ |  | １通を返却し、受注者にて保存
15 | 使用材料承諾(確認)願 |  |  | ○ |  | 1 | 〃 |  | ○ |  |  | ○
16 | 納入伝票・出荷証明 |  |  |  | ○ | 1 | その都度 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 主要資材、残土処分、主要機器類等
17 | 建設廃棄物処理関係書 |  |  |  | ○ | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○ |  | マニフェストB2・D・E票(写し),集計表 各契約書・許可書(写し),ルート図
18 | 残土処分関係書 |  |  |  | ○ | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○ |  | 上記に準ずる
19 | 再生資源利用計画書等 |  |  |  | ○ | 1 | 〃 |  |  |  |  | ○ | ○ | 各計画書・実施書 CREDAS電子データ
20 | 施工図・製作図等 |  |  |  | ○ | 1 | 〃 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○
21 | 工事月報 |  |  | ○ |  | 1 | 毎月５日までに |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 工事管理工程表、月間工程表、施工状況写真、その他参考資料を添付
22 | 工事日報 |  |  | ○ |  | 1 | 工事目的物引渡し時 |  | ○ |  |  | ○
23 | 工事打合簿 |  |  | (建） | （土） | 1 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 監督員確認印を押印したものの写しを提出
24 | 各種テスト・データ |  |  |  | ○ | 1 | 試験の都度 |  | ○ | ○ |  | ○
25 | 工程写真帳 |  |  |  | ○ | 1 | 竣工届とともに |  | ○ |  |  | ○ | ○
26 | 事故報告書 |  |  | ○ |  | 1 | 必要の都度 | ○ | ○ |  |  | ○ |  | 事故発生日翌日までに報告する
27 | 竣工届 |  |  |  |  | 1 | 完成検査の請求時 | ○ |  |  |  | ○
28 | 手直し工事完了届 |  |  | ○ |  | 1 | 必要の都度 | ○ |  |  |  | ○ |  | 手直し事項リストと手直し前後の写真を添付
29 | 工事引渡書 |  |  | ○ |  | 1 | 工事目的物引渡し時 | ○ |  |  |  | ○ |  | 工事保証書を兼ねる
30 | 物品引渡書 |  |  | ○ |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○
31 | 工事請負金請求書 |  |  |  |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○
32 | 部分払検査請求書 |  |  | ○ |  | 1 | 必要の都度 | ○ |  |  |  | ○
33 | 工事請負金部分払請求書 |  |  |  |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○
34 | 部分引渡し検査請求書 |  |  | ○ |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○
35 | 部分引渡しに係る工事請負金請求書 |  |  | ○ |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○ |  | (32)工事請負金部分払請求書を準用
36 | 部分引渡しに係る工事引渡書 |  |  | ○ |  | 1 | 〃 | ○ |  |  |  | ○
37 | 機器取扱説明書 |  |  |  | ○ | ※ | 原則､竣工届提出時 |  | ○ |  |  | ○ |  | 部数は監督員に確認
38 | 機器完成図 |  |  |  | ○ | ※ | 〃 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | 部数は監督員に確認
39 | 各種保証書 |  |  |  | ○ | 2 | 〃 | ○ |  |  |  | ○ |  | 防水保証書※平面図（施工範囲・施工票位置） 機器保証書
40 | 竣工写真帳 |  |  |  | ○ | ※ | 〃 | ○ |  |  |  | ○ | ○ | 提出部数等は設計図書特記による
41 | 竣工図等 |  |  |  | ○ | ※ | 〃 |  |  |  |  | ○ | ○ | 〃
42 | 仕上表（使用材料記載版）等 |  |  |  | ○ | ※ | 〃 |  |  |  |  | ○ | ○ | 〃
43 | 機器表等（メーカー等記載版） |  |  |  | ○ | ※ | 〃 |  |  |  |  | ○ | ○ | 〃
44 | 工事引渡書添付図書 |  |  |  | ○ | 2 | 〃 |  |  |  |  | ○ | ○ | [建築系工事のみ] 建築物等の保全に関する資料
45 | 受注者提出図書一覧 |  |  | ○ |  | 2 | 〃 |  |  |  |  | ○ |  | 監督員押印の１通を返却（受注者にて保存） その写しを完成図書ファイルに貼付
令和 年 月 日
| 上記の図書を受領しました。 | [5 empty] | 監督員 | （所 属） |  |  | まちづくり部○○○○課
[8 empty] | （氏 名） |  |  | ○○○○○ ㊞
様式第１号
町建設工事執行規則の様式による。
(2)に同じ
(2)に同じ
(2)に同じ