## 工事月報(新版)
[5 empty] | 町 長 |  | 副町長 |  | 部 長 |  | まちづくり部 |  | （○○○○課） |  |  |  | 現場代理人 | 主任技術者 監理技術者
[11 empty] | 課長 |  |  | 総括・主任監督員
[16 empty] | 作成日： | 令和 年 月 日
令和 | 元 | 年度 | 工 事 月 報 （工事進捗報告） | [6 empty] | 工事№ |  | 00猪□第00号
５ |  | 月 | [7 empty] | 工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
１．工事概要
受注者 |  |  | ○○○○○○○建設株式会社 | [11 empty] | 請負金額 |  | 0
契約工期 |  |  | (自) |  | 令和元年 ５月 １日 |  |  |  |  | （至） |  | 令和２年 ３月 ３１日 |  |  | (日数)
工事概要 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○。 | [15 empty] | この欄に受注工事の概要を簡潔に記載します。
２．工事進捗状況 |  |  |  |  | ※出来高率は「現場実行出来高」とし、施工図承諾や製品検査済み等の出来高は含まないものとする。
項 目 |  |  |  | 前 月 |  |  |  | 当 月 |  |  |  | 来月見込み |  | 備 考
出来高率 | 当初予定 |  |  | 35% |  |  |  | 45% |  |  |  | 58%
| 実 行 |  |  | 35.5% |  |  |  | 48% |  |  |  | 59.5%
進捗状況に関する記述 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○。 | [14 empty] | １ヶ月間の全体的な工事進捗状況を簡潔に記載します。
※ 工事進捗が当初予定より大きく遅延している場合は、その理由を必ず記述すること。
３．当月の工事内容 |  |  |  |  | （主要工事の施工概要を簡潔に記載する。）
主な工事種目 | [5 empty] | 工 事 内 容 | [9 empty] | 備 考
(1) | ○○○○○○○工事 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | [9 empty] | ○○○○○○○○○○○○○○○○
(2)
(3)
(4) | [18 empty] | 各主要工事種目等の工事内容を簡潔に記述する。
(5)
(6)
※ | 安全衛生対策面で留意 した事項 |  |  |  |  | ○○○○○○－記載必須－○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
４．翌月の主要日程 |  |  |  |  | （検査、月例会議などの日程について記載する。）
日付 |  | 項 目 |  |  |  |  | 内 容 | [8 empty] | 備 考
2017-06-15 |  | ○○○○○○○○ |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
※ 本書に添付する書類：工事管理工程表（様式第３号）、現場の進捗状況が判る写真、その他工事進捗状況説明資料
Note on B38: このセルは日付設定
Note on B39: このセルは日付設定
Note on B40: このセルは日付設定
Note on B41: このセルは日付設定
Note on F20: セル設定：パーセント
Note on F21: セル設定：パーセント
Note on J20: セル設定：パーセント
Note on J21: セル設定：パーセント
Note on N20: セル設定：パーセント
Note on N21: セル設定：パーセント
Note on U12: セル設定：金額
様式第６号